## 附件3.1 项目测试报告
___小红帽点餐____项目测试报告
编号 | 任务 | 时间 | 执行人 | 任务状态 | 测试结果
1 | 需求获取和测试计划 | 6.18 | 小组成员 | 已完成 | 一般
2 | 用例设计、评审、修改 | 6.22 | 小组成员 | 已完成 | 一般
3 | 功能点、业务流程 | 6.23 | 小组成员 | 已完成 | 一般
4 | 管理员测试 | 6.24 | 小组成员 | 已完成 | 一般
5 | 用户测试 | 6.24 | 小组成员 | 已完成 | 一般

## 附件3.2 测试用例清单
__小红帽点餐_____项目测试用例清单
用例名称 | 测试目的 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试数据
TestCase08 | 测试用户登录注册功能 | 1.运行软件，点击注册用户，进入注册页面 2.注册新用户后进入登陆页 3.登陆后进入主页 | 1.注册成功无异常 2.登陆成功无异常 | 实现了测试预期目标 | 用户名：12345678910密码：1122330
TestCase02 | 测试用户基本可操作功能 | 1、登陆成功，进入用户主窗体 2、主界面显示 3、各功能窗体按钮，点击跳转界面 | 1、登陆成功提示无异常 2、主界面显示无异常，每次用户登陆随机生成两个店铺提供用户参考效果无异常 3、各功能按钮点击跳转无异常 | 实现了测试预期目标 | 用户名：12345678910密码：1122330
TestCase05 TestCase06 | 用户查看自己的详情功能 | 1、订单及消费 2、用户信息 | 1、查看用户订单及订单详情 2、查看消费详情 3、查看用户信息及修改信息 | 实现了测试预期目标 | 用户名：12345678910密码：1122330
TestCase03 TestCase04 TestCase07 | 测试用户点餐基本功能 | 1、点餐对应功能按钮 2、店铺及商品查看 3、购物车功能 | 1、按钮跳转及对应对话框提示无异常 2、店铺及商品的图片和文字显示无异常 3、购物车增加商品，商品显示，消费显示，是否使用优惠券显示无异常 4、支付界面显示，取消订单提示逃单显示，购买成功生产订单功能无异常 | 实现了测试预期目标 | 用户名：12345678910密码：1122330
TestCase09 | 测试用户注册 | 1、进入登录界面 2、点击注册 3、输入注册相关内容 | 1、注册成功，数据库添加数据 | 实现了测试预期目标
TestCase10 | 测试忘记密码功能 | 1、进入登录界面 2、点击忘记密码 3、输入忘记密码相关内容 | 1、更改密码成功，不报错 | 实现了测试预期目标 | 用户名：12345678910密码：1122330
TestCase11 | 测试个人信息功能 | 1、进入主界面 2、点击个人信息按钮 | 1、个人信息完全展示，不报错 | 实现了测试预期目标 | 用户名：12345678910密码：1122330
TestCase12 | 测试优惠券信息 | 1、进入个人信息界面 2、点击优惠券 | 1、优惠券信息展示，领取优惠券不报错 | 领取优惠券报错（原因，领取的优惠券编号不在优惠券表的数据中，把优惠券编号指定在优惠券表的范围中） | 用户名：12345678910密码：1122330
TestCase13 | 测试编辑资料 | 1、进入个人信息界面 2、点击编辑资料 | 1、编辑资料后点击确定能成功修改 | 电话号码有bug，在修改资料时改了电话号码不能改回去（未修复） | 用户名：12345678910密码：1122330
TestCase14 | 测试修改账号密码 | 1、进入个人信息界面 2、点击账号密码修改 | 1、账号密码修改成功，无报错 | 实现了测试预期目标 | 用户名：12345678910密码：1122330
TestCase15 | 测试购物车 | 1、点击购物车 | 1、添加菜品无错误 2、优惠券选择无错误 3、确认支付无错误 4、撤销菜品无错误 | 实现了测试预期目标 | 用户名：12345678910密码：1122330
TestCase16 | 测试注册商家 | 1、点击我是商家 | 1、注册商家成功 2、数据库成功添加数据 | 注册商家有bug，店铺表添加数据错误，原因是商家表添加成功后未及时刷新，导致店铺表找不到对应商家id（在商家表添加成功后刷新商家表，让店铺表能找到数据） | 用户名：12345678910密码：1122330
TestCase17 | 测试主界面 | 1、成功输入密码后进入主界面 | 1、头像昵称显示无问题 2、点击头像进入个人信息界面 3、点击店铺能进入该店铺点餐 4、时间显示无问题 5、退出登录无问题 | 时间显示有bug，时间对应出错，到了下午后应及时刷新（让对应时间每一秒都刷新），未能成功判断属于凌晨的时间（将大于24改为大于等于0） | 用户名：12345678910密码：1122330
TestCase18 | 测试主界面 | 输入账号,密码后进入主界面 | 1、头像昵称显示无问题 2、各个方面内容显示正常无错误 | 实现了测试预期目标 | 用户名：60191160101密码：160101
TestCase19 | 用户管理 | 点击用户下拉框中的用户管理 | 1、显示用户信息 2、实现模糊查 3、实现加入黑名单 | 实现了测试预期目标 | 用户名：60191160101密码：160101
TestCase20 | 店铺管理 | 点击店铺下拉框中的店铺管理 | 1、显示商家所管理的店铺信息 2、实现模糊查 3、实现增加、删除、修改 | 实现了测试预期目标 | 用户名：60191160101密码：160101
TestCase21 | 餐品管理 | 点击餐品下拉框中的餐品管理 | 1、显示商家店铺所管理的餐品信息 2、实现模糊查 3、实现增加、删除、修改 | 实现了测试预期目标 | 用户名：1234密码：1234
TestCase22 | 订单管理 | 点击订单下拉框中的订单管理 | 1、显示商家店铺所管理的订单信息 2、实现模糊查 3、实现增加、删除、修改 | 实现了测试预期目标 | 用户名：1234密码：1234
TestCase23 | 优惠券管理 | 点击优惠券下拉框中的优惠券管理 | 1、显示优惠券信息 2、实现模糊查 3、实现增加、删除、修改 | 添加优惠券时优惠券名称混乱 | 用户名：1234密码：1234
TestCase24 | 修改密码 | 点击左上角的按钮进入详情主页，再点击左下角的修改个人信息按钮进入选择页面，点击修改密码 | 1、修改商家密码 | 基本实现了测试预期目标 | 用户名：1234密码：1234
TestCase25 | 忘记密码 | 点击左上角的按钮进入详情主页，再点击左下角的修改个人信息按钮进入选择页面，点击忘记密码 | 1、修改商家密码 | 实现了测试预期目标 | 用户名：1234密码：1234
TestCase26 | 惊喜模式 | 点击右上角的惊喜模式按钮 | 1、背景图片发生改变 | 实现了测试预期目标 | 用户名：1234密码：1234
TestCase27 | 黑名单管理 | 点击用户下拉框中的黑名单管理 | 1、显示用户信息 2、实现模糊查 3、实现黑名单 | 实现了测试预期目标 | 用户名：1234密码：1234
TestCase28 | 主界面 | 点击跳转其他页面 | 1、跳转其他页面 | 实现了测试预期目标 | 用户名：1密码：1
TestCase29 | 用户管理 | 点击对用户进行增删改查操作 | 1、显示用户信息 2、实现模糊查 3、实现增删改 | 实现了测试预期目标 | 用户名：1密码：1
TestCase30 | 商家管理 | 点击对商家进行增删改查操作 | 1、显示商家信息 2、实现模糊查 3、实现增删改 | 实现了测试预期目标 | 用户名：1密码：1
TestCase31 | 优惠券管理 | 点击对优惠券进行增删改查操作 | 1、显示优惠券信息 2、实现模糊查 3、实现增删改 | 实现了测试预期目标 | 用户名：1密码：1
TestCase32 | 收益详情 | 点击查看优惠券详情 | 1、实现模糊差 2、显示商家各店铺收益 | 实现了测试预期目标 | 用户名：1密码：1

## 附件3.3 测试用例执行情况
__小红帽点餐___项目测试用例执行情况
整体模块 | 具体子模块 | 测试用例名称 | 执行情况 | 是否通过
|  | TestCase01 | 可以执行 | 是
用户端 | 用户主界面 | TestCase02 | 可以执行 | 是
| 点餐 | TestCase03 | 可以执行 | 是
| 购物车 | TestCase04 | 可以执行 | 是
| 订单查询 | TestCase05 | 可以执行 | 是
| 用户详情 | TestCase06 | 可以执行 | 是
| 支付及订单生成 | TestCase07 | 可以执行 | 是
| 登录 | TestCase08 | 执行无bug | 是
| 注册 | TestCase09 | 可以执行 | 是
| 忘记密码 | TestCase10 | 可以执行 | 是
| 个人信息 | TestCase11 | 可以执行 | 是
| 优惠券信息 | TestCase12 | 可以执行 | 是
| 编辑资料 | TestCase13 | 可以执行 | 否
| 账号密码修改 | TestCase14 | 可以执行 | 是
| 购物车 | TestCase15 | 可以执行 | 是
| 注册商家 | TestCase16 | 可以执行 | 否
| 主界面 | TestCase17 | 可以执行 | 是
商家端 | 主页面 | TestCase18 | 可以执行 | 是
| 用户管理 | TestCase19 | 可以执行 | 是
| 店铺管理 | TestCase20 | 可以执行 | 是
| 餐品管理 | TestCase21 | 可以执行 | 是
| 订单管理 | TestCase22 | 可以执行 | 是
| 优惠券管理 | TestCase23 | 可以执行，有bug | 否
| 修改密码 | TestCase24 | 可以执行 | 是
| 忘记密码 | TestCase25 | 可以执行 | 是
| 惊喜模式 | TestCase26 | 可以执行 | 是
| 黑名单管理 | TestCase27 | 可以执行 | 是
服务端 | 主界面 | TestCase28 | 可以执行 | 是
| 用户管理 | TestCase29 | 可以执行 | 是
| 商家管理 | TestCase30 | 可以执行 | 是
| 优惠券管理 | TestCase31 | 可以执行 | 是
| 收益详情 | TestCase32 | 可以执行 | 是

## 附件3.4 遗留问题清单
___小红帽点餐___项目遗留问题清单
问题编号 | 描述
1 | 界面设计太过单调
2 | 编辑资料的修改电话号码有bug，在修改资料时改了电话号码不能改回去