## 附件1.1项目开发计划表
小红帽点餐 项目开发计划表
阶段 | 产生文档 | 开始时间 | 结束时间 | 执行人
1.立项 | 项目立项说明书 | 4.8 | 4.8 | 一元二次方程组
2.计划 | 项目开发计划表 | 4.15 | 4.16 | 一元二次方程组
3.需求 | 需求规格说明书 | 4.17 | 4.20 | 一元二次方程组
4.设计 | 概要设计说明书 | 4.21 | 4.23 | 一元二次方程组
5.编码 | 无 | 5.1 | 6.10 | 一元二次方程组
6.测试 | 产品测试说明书 | 6.11 | 6.17 | 一元二次方程组

## 附件1.2项目分组计划表
小红帽点餐 项目分组计划表
组名 | 成员 | 职责 | 所负责整体模块/ 任务
第1小组 | 杨俊明 | 项目组长(开发) | 用户登录、管理登录、用户管理
| 黄俊 | 开发 | 点餐、订单管理
| 王运驰 | 开发 | 订单管理、套餐管理
| 唐忠意 | 开发 | 店铺管理、查找店铺

## 附件1.3编码开发计划表
具体模块 | 具体子模块 | 分数 | 功能描述 | 使用技术点说明 | 可能出现问题及解决方案 | 计划 |  |  | 执行人
[6 empty] | 所需课时数 | 开始时间 | 结束时间
用户登录 | 注册用户 | 10 | 用户登录或注册功能 | Java & MySQL & JDBC | 用户无法注册或登录，解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向其他小组技术精英寻求帮助 | 8课时 | 5.1 | 5.2 | 杨俊明
| 登录用户 |  |  | Java & MySQL & JDBC
| 找回密码 |  |  | Java & MySQL & JDBC
管理登录 | 注册用户 | 10 | 管理方登陆 | Java & MySQL & JDBC | 无法登录，解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向其他小组技术精英寻求帮助 | 8课时 | 5.3 | 5.4 | 杨俊明
| 登录用户 |  |  | Java & MySQL & JDBC
服务端订单管理 | 商家查询 | 10 | 商家对订单的查询生成更新以及统计收益查询等 | Java & MySQL & JDBC | 用户下单后没有及时出现订单信息，解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向其他小组技术精英寻求帮助 | 12课时 | 5.5 | 5.7 | 王运驰
| 查询更新订单生成 |  |  | Java & MySQL & JDBC
| 收益查询 |  |  | Java & MySQL & JDBC
套餐管理 | 增加商品 | 15 | 商家对套餐的添加或者删除以及管理和修改 | Java & MySQL & JDBC | 可能与数据库里面的数据不匹配，解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向其他小组技术精英寻求帮助 | 20课时 | 5.9 | 5.13 | 王运驰
| 删除商品 |  |  | Java & MySQL & JDBC
| 更新商品 |  |  | Java & MySQL & JDBC
用户管理 | 查询客户信息 | 10 | 商家对用户的管理和查询以及vip用户的更新姑管理等 | Java & MySQL & JDBC | 数据不对应，解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向其他小组技术精英寻求帮助 | 8课时 | 5.16 | 5.17 | 杨俊明
| 黑名单客户 |  |  | Java & MySQL & JDBC
| vip用户 |  |  | Java & MySQL & JDBC
店铺管理 | 店铺更新 | 10 | 商家对店铺的管理和修改 | Java & MySQL & JDBC | 可能会出现代码逻辑错误，JAVA连接数据库可能不会解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向其他小组技术精英寻求帮助 | 12课时 | 5.18 | 5.20 | 唐忠意
| 店铺商品查询 |  |  | Java & MySQL & JDBC
| 店铺统计查询 |  |  | Java & MySQL & JDBC
点餐 | 客户点餐 | 15 | 客户根据界面显示的精品进行点餐也可自行寻找想要的套餐或单品等，点餐后生成订单 | Java & MySQL & JDBC | 程序运行可能出现逻辑错误，sql执行之后无法生存订单，解决方案：，严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向其他小组技术精英寻求帮助 | 20课时 | 5.23 | 5.27 | 黄俊
| 单品点餐 |  |  | Java & MySQL & JDBC
| 精品推荐 |  |  | Java & MySQL & JDBC
| 订单生成 |  |  | Java & MySQL & JDBC
订单管理 | 订单查询 | 10 | 客户查询自己的订单和消费查询 | Java & MySQL & JDBC | 用户下单后没有及时出现订单信息，解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向其他小组技术精英寻求帮助 | 16课时 | 5.31 | 6.3 | 黄俊
| 消费记录 |  |  | Java & MySQL & JDBC
| 优惠卷及vip |  |  | Java & MySQL & JDBC
查找店铺 | 关键字或编号查询 | 10 | 客户根据自己的需求查找店铺 | Java & MySQL & JDBC | 可能会出现代码逻辑错误，JAVA连接数据库可能不会解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向其他小组技术精英寻求帮助 | 8课时 | 6.6 | 6.7 | 唐忠意
| 界面推荐 |  |  | Java & MySQL & JDBC
| 店铺分类 |  |  | Java & MySQL & JDBC

## 附件1.4测试计划表
小红帽点餐 项目测试计划表
整体模块 | 具体子模块 | 计划 |  | 执行人
|  | 开始时间 | 结束时间
登录 | 用户登录 | 6.11 | 6.12 | 杨俊明
| 管理登录 | 6.12 | 6.13 | 杨俊明
后台 | 订单管理 | 6.13 | 6.14 | 王运驰
| 套餐管理 | 6.14 | 6.15 | 王运驰
| 用户管理 | 6.15 | 6.16 | 杨俊明
| 店铺管理 | 6.15 | 6.16 | 唐忠意
前台 | 点餐 | 6.16 | 6.17 | 黄俊
| 订单管理 | 6.16 | 6.17 | 黄俊
| 查找店铺 | 6.16 | 6.17 | 唐忠意